## Hoja1
Integrantes | Horario Repositorio | # tareas mayo 16 - 22 |  | #tareas mayo 23 - 29
Laura Arias (Gerente) | 11:00 - 1:00 pm | 2 |  | 1
Néstor Diazgranados (Diseñador) | 7:00 - 9:00 am | 3 |  | 0
Andrea Fajardo (Arquitecta) | 9:00 - 11:00 am | 1 |  | 1
William Jiménez (Configuraciones) | 6:00 - 8:00 pm | 2 |  | 1
Germán Morales (Desarrollo) | 4:00 pm - 6:00 pm | 2 |  | 2
David Suárez (Calidad) | 2:00 - 4:00 pm | 4 |  | 0
Tarea | Responsable |  | Fecha Entrega |  | Dificultad | Terminado
Manual de usuario | Laura |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 8 | SI
Glosario | Andrea |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 8 | SI
Capacitación Junit | David |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 6 | NO
Corregir plan de pruebas | David |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 6 | SI
Integrar lo que puedan | David - Néstor |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 10 | *
Implementar nuevos métodos | William - Germán |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 10 | *
Corregir diagrama de clases | Germán |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 7 | SI
Arreglar repositorio | William |  | Mayo 18/2010 hora: 6:00 pm |  | 8 | SI
Presentación de la aplicación en flash | Néstor |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 8 | SI
Dados | Laura |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 4 | SI
Arreglar random | Néstor |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 10 | *
Arreglar fachada | David |  | Mayo 20/2010 hora: 2:00 pm |  | 10 | SI
T12, T13, T16, CE3, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, P13, P14, JE1 | Laura |  | Mayo 25/2010 hora: 5:00 pm |  | 9
CE1, CE2, CE23, CE25, CE26, CE27, CE28 | Germán |  | Mayo 25/2010 hora: 5:00 pm |  | 9
CE13, CE14, CE15, CE16, P10, P17, P18, P11, P12 | Andrea |  | Mayo 25/2010 hora: 5:00 pm |  | 9
CE4, CE5, CE6, CE7, CE29, CE8, CCE9,CE10, CE11 | Andrea |  | Mayo 25/2010 hora: 5:00 pm |  | 9
Jugadores en cada casilla pensar | Germán |  | Mayo 22/2010 hora: 6:00 pm |  | 9