## ENCUESTA PRIORIDAD
PRIORIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS (1-10)
CRITERIOS RESTRICCIONES DE MIGUEL, COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | PROMEDIO | CLASIFICACIÓN
D1 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 50 | 8.3333 | OBLIGATORIO
D2 | 10 | 10 |  | 9 | 10 | 5 | 44 | 7.3333 | OBLIGATORIO
D3 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 50 | 8.3333 | OBLIGATORIO
D4 | 7 | 8 |  | 9 | 8 | 5 | 37 | 6.1667 | OPCIONAL
F1 | 7 | 7 |  | 6 | 7 | 8 | 35 | 5.8333 | OPCIONAL
F2 | 8 | 4 |  | 4 | 7 | 4 | 27 | 4.5 | OPCIONAL
F3 | 6 | 4 |  | 4 | 5 | 4 | 23 | 3.8333 | DESEABLE
I1 | 6 | 6 |  | 7 | 6 | 7 | 32 | 5.3333 | OPCIONAL
I2 | 4 | 6 |  | 7 | 6 | 7 | 30 | 5 | OPCIONAL
M1 | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 8 | 27 | 4.5 | OPCIONAL
M2 | 8 | 8 |  | 5 | 7 | 8 | 36 | 6 | OPCIONAL
PO1 | 10 | 4 |  | 7 | 9 | 10 | 40 | 6.6667 | OPCIONAL
PO2 | 10 | 7 |  | 7 | 8 | 10 | 42 | 7 | OPCIONAL
PO3 | 9 | 8 |  | 7 | 7 | 10 | 41 | 6.8333 | OPCIONAL
S1 | 10 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 42 | 7 | OPCIONAL
S2 | 10 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 46 | 7.6667 | OBLIGATORIO
S3 | 10 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 46 | 7.6667 | OBLIGATORIO
C1 | 6 | 7 |  | 8 | 8 | 6 | 35 | 5.8333 | OPCIONAL
C2
SE1 | 10 | 7 |  | 8 | 9 | 9 | 43 | 7.1667 | OBLIGATORIO
SE2 | 9 | 7 |  | 8 | 9 | 9 | 42 | 7 | OPCIONAL
SE3 | 7 | 7 |  | 8 | 8 | 9 | 39 | 6.5 | OPCIONAL
SE4 | 7 | 8 |  | 5 | 7 | 9 | 36 | 6 | OPCIONAL
SE5 | 7 | 8 |  | 6 | 8 | 6 | 35 | 5.8333 | OPCIONAL
SE6 | 5 | 7 |  | 4 | 7 | 4 | 27 | 4.5 | OPCIONAL
U1
U2
U3 | 7 | 9 |  | 6 | 9 | 10 | 41 | 6.8333 | OPCIONAL
U4 | 6 | 6 |  | 7 | 7 | 7 | 33 | 5.5 | OPCIONAL
U5 | 3 | 7 |  | 5 | 6 | 4 | 25 | 4.1667 | OPCIONAL
U6 | 7 | 7 |  | 5 | 4 | 8 | 31 | 5.1667 | OPCIONAL
U7 | 3 | 5 |  | 4 | 5 | 6 | 23 | 3.8333 | DESEABLE
DE1 | 8 | 8 |  | 7 | 7 | 7 | 37 | 6.1667 | OPCIONAL
DE2 | 8 | 8 |  | 7 | 8 | 8 | 39 | 6.5 | OPCIONAL
DE3 | 8 | 8 |  | 7 | 8 | 7 | 38 | 6.3333 | OPCIONAL
DE4 | 8 | 7 |  | 8 | 7 | 8 | 38 | 6.3333 | OPCIONAL
DE5 | 8 | 8 |  | 7 | 8 | 8 | 39 | 6.5 | OPCIONAL

## ALCANCE REQ.
ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS
ALCANCE ES SI CADA UNO CREE QUE SE VA A HACER ENTONCES 1 SIGNIFICA SI, 0 SIGNIFICA NO
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | APROBADO
D1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
D2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
D3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
D4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
F1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
F2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
F3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
I1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
I2 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 3 | NO
M1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
M2 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | NO
PO1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
PO2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
PO3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
S1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
S2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
S3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
C1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
C2 | [6 empty] | 0 | NO
SE1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
SE2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
SE3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
SE4 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 4 | SI
SE5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
SE6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
U1
U2
U3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
U4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | NO
U5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
U6 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | SI
U7 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | NO
DE1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 2 | NO
DE2 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | SI
DE3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | NO
DE4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
DE5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | SI

## ENCUESTA COSTOS
COSTO DE LOS REQUERIMIENTOS EN HORAS
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | PROMEDIO
D1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 7 | 1.1667
D2 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.1667
D3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.83333
D4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.33333
F1 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 4 | 15 | 2.5
F2 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5
F3 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.5
I1 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 5 | 22 | 3.6667
I2 | 4 | 4 |  | 5 | 4 | 5 | 22 | 3.6667
M1 | 5 | 3 |  | 4 | 3 | 7 | 22 | 3.6667
M2 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 7 | 24 | 4
PO1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1 | 10 | 8 |  | 9 | 10 | 12 | 49 | 8.1667
S2 | 7 | 7 |  | 6 | 7 | 8 | 35 | 5.8333
S3 | 7 | 4 |  | 9 | 8 | 6 | 34 | 5.6667
C1 | 3 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 19 | 3.1667
C2
SE1 | 4 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 14 | 2.3333
SE2 | 4 | 3 |  | 2 | 4 | 2 | 15 | 2.5
SE3 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 14 | 2.3333
SE4 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.3333
SE5 | 3 | 3 |  | 2 | 3 | 2 | 13 | 2.1667
SE6 | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 2 | 19 | 3.1667
U1
U2
U3 | 5 | 6 |  | 8 | 5 | 8 | 32 | 5.3333
U4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.5
U5 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 6 | 1
U6 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 15 | 2.5
U7 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.33333
DE1 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 4 | 15 | 2.5
DE2 | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 12 | 2
DE3 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 3 | 16 | 2.6667
DE4 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | 16 | 2.6667
DE5 | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 14 | 2.3333