## ENCUESTA PRIORIDAD
PRIORIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS (1-10)
CRITERIOS RESTRICCIONES DE MIGUEL, COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | PROMEDIO | CLASIFICACIÓN
D1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | CLAVE
D2 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 5 | 52 | 8.6667 | CLAVE
D3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | CLAVE
D4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 5 | 44 | 7.3333 | OBLIGATORIO
F1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 42 | 7 | OPCIONAL
F2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 33 | 5.5 | OPCIONAL
F3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 28 | 4.6667 | OPCIONAL
I1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 39 | 6.5 | OPCIONAL
I2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 36 | 6 | OPCIONAL
M1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 33 | 5.5 | OPCIONAL
M2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 42 | 7 | OPCIONAL
PO1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 48 | 8 | OBLIGATORIO
PO2 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 49 | 8.1667 | OBLIGATORIO
PO3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 48 | 8 | OBLIGATORIO
S1 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 50 | 8.3333 | OBLIGATORIO
S2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 9.1667 | CLAVE
S3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 | 9.1667 | CLAVE
C1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 42 | 7 | OPCIONAL
C2
SE1 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 52 | 8.6667 | CLAVE
SE2 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 51 | 8.5 | OBLIGATORIO
SE3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 47 | 7.8333 | OBLIGATORIO
SE4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 43 | 7.1667 | OBLIGATORIO
SE5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 43 | 7.1667 | OBLIGATORIO
SE6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 33 | 5.5 | OPCIONAL
U1
U2
U3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 10 | 49 | 8.1667 | OBLIGATORIO
U4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 6.6667 | OPCIONAL
U5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 32 | 5.3333 | OPCIONAL
U6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 37 | 6.1667 | OPCIONAL
U7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 27 | 4.5 | OPCIONAL
DE1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 44 | 7.3333 | OBLIGATORIO
DE2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 | 7.6667 | OBLIGATORIO
DE3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 45 | 7.5 | OBLIGATORIO
DE4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 44 | 7.3333 | OBLIGATORIO
DE5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 44 | 7.3333 | OBLIGATORIO

## ALCANCE REQ.
ALCANCE DE LOS REQUERIMIENTOS
ALCANCE ES SI CADA UNO CREE QUE SE VA A HACER ENTONCES 1 SIGNIFICA SI, 0 SIGNIFICA NO
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | APROBADO
D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
D2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
D4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
F1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
F2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
F3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
I1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
I2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | SI
M1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | NO
PO1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
PO2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
PO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
S1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
S2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
S3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
C2 | [6 empty] | 0 | NO
SE1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
SE2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
SE3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
SE4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | SI
SE5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
SE6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
U1
U2
U3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
U4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | NO
U5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO
U6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | SI
U7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO
DE1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | NO
DE2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | SI
DE3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | NO
DE4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI
DE5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | SI

## ENCUESTA COSTOS
COSTO DE LOS REQUERIMIENTOS EN HORAS
ID REQ | DIRECTOR DE PROYECTOS | ADM CONFIGURACIONES | DIRECTOR DESARROLLO | DIRECTOR CALIDAD | ARQUITECTO | DISEÑADOR GRÁFICO | TOTAL | PROMEDIO
D1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1.5
D2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.5
D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1
D4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.5
F1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 2.8333
F2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.66667
F3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.5
I1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | 4.5
I2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 27 | 4.5
M1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 27 | 4.5
M2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 28 | 4.6667
PO1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PO3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 58 | 9.6667
S2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 42 | 7
S3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 40 | 6.6667
C1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 3.8333
C2
SE1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2.8333
SE2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 3.1667
SE3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2.8333
SE4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1.5
SE5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2.5
SE6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 3.6667
U1
U2
U3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 39 | 6.5
U4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.66667
U5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1.1667
U6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2.8333
U7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.5
DE1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2.8333
DE2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2.5
DE3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 3.3333
DE4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3.1667
DE5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2.6667