## Hoja1
RESPONSABLE | TAREA | FECHA ASIGNACION TAREA | FECHA ENTREGA TAREA ESTIMADA | ENCARGADO REVISION | FECHA REVISIÓN | FECHA ENTREGA REAL | ENTREGADO
LAURA | SECCION 4 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | ANDREA | 2010-02-07 | 2010-02-07
ANDREA | SECCION 5.1-5.2 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | LAURA | 2010-02-07 | 2010-02-07 |  | TAREA ENTREGADA
NESTOR | SECCION 6 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | GERMAN | 2010-02-07 |  |  | TAREA ATRASADA
GERMAN | SECCION 7.3-7.5 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | NESTOR | 2010-02-07 |  |  | TAREA EN PROCESO
WILLIE | SECCION 7.0-7.2 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | DAVID | 2010-02-07 |  |  | TAREA CORRECION
DAVID | SECCION 5.3-5.5 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | WILLIE | 2010-02-07
TERMINAR
LAURA | SECCION 4 | 2010-02-07 | 2010-02-15
ANDREA | SECCION 5.1-5.2 | 2010-02-07 | 2010-02-15
NESTOR | SECCION 6 | 2010-02-07 | 2010-02-15
GERMAN | SECCION 7.3-7.5 | 2010-02-07 | 2010-02-15
WILLIE | SECCION 7.0-7.2 | 2010-02-07 | 2010-02-15
DAVID | SECCION 5.3-5.5 | 2010-02-07 | 2010-02-15
TODOS | REGLAS MONOPOLIO | 2010-02-07 | 2010-02-15
LAURA-ANDREA | REUNIÓN MIGUEL - REQUERIMIENTOS | 2010-02-07 | 2010-02-15
ANDREA | LECTURA REQUERIMIENTOS MONOPOLIO | 2010-02-07 | 2010-02-19