## ESTADO DEL REQ
REQUE |  |  | POSIBLES ESTADOS
|  |  | CONVENCIONES |  |  |  | ESCRIBIR ESTADO DE COMPLETITUD EN UN RANGO DE 0-100
ID | MULTIP. TOTAL: 89 | FUNCIONALES
|  | PESO REQ | CONCEPTO | FECHA | DESARROLLO | TOTAL | FECHA | INTEGRACIÓN | FECHA | PRUEBAS | FECHA | ENTREGA | FECHA | DESPLIEGUE | FECHA | ENTREGA | FECHA | INSTALACIÓN | FECHA
T1 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T3 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 100 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 100 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T5 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T6 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T18 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 300 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T7 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-08 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T8 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 300 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 300 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T19 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T20 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 80 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T11 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T12 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T17 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 300 | 2010-05-05 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P2 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P3 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P5 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 | 2010-05-08 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P6 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 | 2010-05-08 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE1 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE2 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE3 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE5 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE6 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE7 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE29 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE8 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE9 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE10 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE11 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE12 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE17 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE18 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE19 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE20 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE21 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE22 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE23 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE24 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE25 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE26 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE27 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE28 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P16 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P7 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P10 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P17 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P18 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P11 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P12 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P13 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JE1 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N1 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N2 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N3 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N4 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N5 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N6 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N7 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N9 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 200 | 2010-03-26 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N10 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 15 | 30 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N11 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 10 | 20 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N12 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 60 | 60 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 60 | 60 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N15 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 70 | 70 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N17 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 60 | 120 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N18 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 70 | 140 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N19 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N20 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N41 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N21 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N22 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N23 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N24 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N25 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N26 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N27 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N28 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N29 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 10 | 10 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N30 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N31 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N32 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N33 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 70 | 70 | 2010-03-26 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N34 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 10 | 10 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E1 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N35 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N36 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N37 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N38 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N39 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N40 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N42 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 300 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 12700 | IMPLEMENTADO |  |  | 7150 | PORCENTAJE |  | 56.2992
ID |  |  | NO FUNCIONALES
| MULTIP. | PESO REQ | CONCEPTO | FECHA | DESARROLLO |  | FECHA | INTEGRACIÓN | FECHA | PRUEBAS | FECHA | ENTREGA | FECHA | DESPLIEGUE | FECHA | ENTREGA | FECHA | INSTALACIÓN | FECHA
D1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D4 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F1 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F2 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F3 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M3 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S3 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE4 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE5 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE6 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
U1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
U2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE1 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE2 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE3 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE4 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE5 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ORIGEN FUNCIONALES
| CU/ REQ | CASOS DE USO
|  | CONVENCIONES |  |  |  |  | X ORIGEN |  |  |  | NO
|  | CU1 | CU2 | CU3 | CU4 | CU5 | CU6 | CU7 | CU8 | CU9 | CU1 | CU11 | CU12 | CU13 | CU14 | CU15 | CU16 | CU17 | CU18 | CU19 | CU20 | CU21 | CU22
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1
T2 | bar: CONVENCIONES CU4
T3 | bar: CONVENCIONES CU4; NO CU17
T4 | bar: CONVENCIONES CU4
T5 | bar: CONVENCIONES CU4
T6 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU22
T18 | bar: CONVENCIONES CU4
T7 | bar: X ORIGEN CU8; NO CU22
T8 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU1; NO CU22
T9
T1 | bar: NO CU1; NO CU22
T19 | bar: NO CU1; NO CU22
T2 | bar: NO CU1; NO CU22
T11 | bar: NO CU14
T12 | bar: X ORIGEN CU6
T13 | bar: X ORIGEN CU7; NO CU13; NO CU22
T14 | bar: X ORIGEN CU6; NO CU13
T15 | bar: X ORIGEN CU6; NO CU13
T16 | bar: X ORIGEN CU7; NO CU13
T17
P1 | bar: CONVENCIONES CU1
P2 | bar: NO CU13; NO CU21
P3
P4 | bar: CONVENCIONES CU2
P5 | bar: CONVENCIONES CU2
P6 | bar: CONVENCIONES CU2
P15 | bar: CONVENCIONES CU2
CE1 | bar: NO CU18
CE2 | bar: NO CU18
CE3 | bar: NO CU16
CE4 | bar: NO CU19
CE5 | bar: NO CU19
CE6 | bar: NO CU19
CE7 | bar: NO CU20
CE29 | bar: NO CU20
CE8 | bar: NO CU20
CE9 | bar: NO CU20
CE1 | bar: NO CU20
CE11 | bar: NO CU22
CE12
CE13 | bar: NO CU22
CE14 | bar: NO CU22
CE15 | bar: NO CU22
CE16 | bar: NO CU22
CE17
CE18 | bar: NO CU1; NO CU22
CE19 | bar: NO CU1; NO CU17
CE2 | bar: NO CU1; NO CU22
CE21 | bar: NO CU1; NO CU22
CE22 | bar: NO CU1; NO CU17
CE23 | bar: NO CU1; NO CU15
CE24
CE25 | bar: NO CU1
CE26 | bar: NO CU1
CE27 | bar: NO CU1
CE28 | bar: NO CU1
P16 | bar: X ORIGEN CU6
P7 | bar: CONVENCIONES CU5
P8
P9
P1 | bar: CONVENCIONES CU5
P17 | bar: CONVENCIONES CU4
P18 | bar: CONVENCIONES CU5
P11 | bar: CONVENCIONES CU4
P12 | bar: CONVENCIONES CU2
P13 | bar: CONVENCIONES CU2
P14 | bar: CONVENCIONES CU2
JE1 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU17
N1 | bar: NO CU11; NO CU13
N2 | bar: NO CU11 to NO CU12
N3 | bar: NO CU11 to NO CU12
N4
N5
N6
N7
N8
N9 | bar: CONVENCIONES CU2
N1 | bar: CONVENCIONES CU2
N11 | bar: CONVENCIONES CU2; NO CU11
N12 | bar: CONVENCIONES CU2
N13 | bar: CONVENCIONES CU2
N14 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N15
N16 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N17 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N18 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5; X ORIGEN CU8 to X ORIGEN CU9
N19
| N20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N21 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N22 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| N30 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N31 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N32 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
N33
| N34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
E11
N35 | bar: CONVENCIONES CU3
N36
N37 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21
N38 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21
N39
N4
N42 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21

## ORIGEN NO FUNCIONALES
|  | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | [15 empty] | CONVENCIONES | [5 empty] | X ORIGEN
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T18 | T7 | T8 | T9 | T1 | T19 | T2 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P15 | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 | CE29 | CE7 | CE8 | CE9 | CE1 | CE11 | CE12 | CE13 | CE14 | CE15 | CE16 | CE17 | CE18 | CE19 | CE2 | CE21 | CE22 | CE23 | CE24 | CE25 | CE26 | CE27 | CE28 | P16 | P7 | P8 | P9 | P1 | P17 | P18 | P11 | P12 | P13 | P14 | JE1 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N1 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N2 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N3 | N31 | N32 | N32 | N33 | N34 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E1 | E11 | N35 | N36 | N37 | N38 | N39 | N4 | N42
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D3 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D4 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
F1 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N3; X ORIGEN N32 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
F2 | bar: CONVENCIONES T17 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15; X ORIGEN P12 to X ORIGEN P14; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
F3 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15; X ORIGEN P16 to X ORIGEN P11
M1 | bar: X ORIGEN N31
M2 | bar: X ORIGEN N31
PO1
PO2
PO3
S1
S2
S3
C1 | bar: CONVENCIONES P1; X ORIGEN N1 to X ORIGEN N2; X ORIGEN N37
C2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE1 | bar: X ORIGEN P4 to X ORIGEN P5; X ORIGEN N2
SE2 | bar: X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE3 | bar: X ORIGEN N2
SE4 | bar: X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE5 | bar: X ORIGEN N3
SE6 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U1 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U3 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U4 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U5 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U6 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U7 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
DE1 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N3; X ORIGEN N32 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
DE2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T2 to CONVENCIONES T17; X ORIGEN CE1 to X ORIGEN CE28; X ORIGEN JE1
DE3 | bar: CONVENCIONES P1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15
DE4 | bar: X ORIGEN P16 to X ORIGEN P14
DE5 | bar: CONVENCIONES P1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15

## SUBSISTEMA CLIENTE
TRAZABILIDAD SDD CLIENTE
|  | COMPONENTE | CLASE | ATRIBUTO | MÉTODO
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1 | Comunicación Cliente | Proxy
| T2 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| T3 | Comunicación Cliente | Proxy
| T4 | Comunicación Cliente | Proxy
| T5 | Comunicación Cliente | Proxy
| T6 | Controlador | LogicaCliente
| T18 | Controlador | LogicoCliente
| T7 | Controlador | LogicoCliente
| T8 | Comunicación Cliente | Proxy
| T9 | Comunicación Cliente | Proxy
| T19 | Comunicación Cliente | Proxy
| T20 | Comunicación Cliente | Proxy
| T10 | Comunicación Cliente | Proxy
| T11 | Controlador | LogicaCliente
| T12 | Comunicación Cliente | Proxy
| T13 | Comunicación Cliente | Proxy
| T14 | Comunicación Cliente | Proxy
| T15 | Comunicación Cliente | Proxy
| T16 | Comunicación Cliente | Proxy
| T17 | Comunicación Cliente | Proxy
| P1 | Comunicación Cliente | Proxy
| P2 | Comunicación Cliente | Proxy
| P3 | Comunicación Cliente | Proxy
| P4 | Comunicación Cliente/GUI | Proxy/ Fachada
| P5 | Comunicación Cliente | Proxy
| P6 | Comunicación Cliente | Proxy
| P15 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE1 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE2 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE3 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE4 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE5 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE6 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE7 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE29 | Comunicación Cliente | Proxy
| CE8 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE9 | Comunicación Cliente /GUI | Proxy/Fachada
| CE10 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE11 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE12 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE13 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE14 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE15 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE16 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE17 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE18 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE19 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE2 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE21 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE22 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE23 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE24 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE25 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE26 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| CE27 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| CE28 | Comunicación Cliente/Controlador/GUI | Proxy/LogicaCliente/Fachada
| P16 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| P7 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| P8 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P9 | Comunicación Cliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| P10 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P17 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P18 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P11 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P12 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| P13 | Controlador
| P14 | ComunicacionCliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| JE1 | ComunicacionCliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| N1 | ComunicacionCliente/Controlador | Proxy/LogicaCliente
| N2 | ComunicacionCliente | Proxy
| N3 | ComunicacionCliente | Proxy
| N4 | ComunicacionCliente | Proxy
| N5 | ComunicacionCliente | Proxy
| N6 | ComunicacionCliente | Proxy
| N7 | ComunicacionCliente | Proxy
| N8 | ComunicacionCliente | Proxy
| N9 | ComunicacionCliente/GUI | Proxy/Fachada
| N1 | ComunicacionCliente/GUI | Proxy
| N11 | ComunicacionCliente/GUI | Proxy
| N12 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N13 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N14 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N15 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N16 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N17 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N18 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N19 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N20 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N21 | GUI | OpciónCasilla
| N22 | GUI | OpciónCasilla
| N23 | GUI | OpciónCasilla
| N24 | GUI | OpciónCasilla
| N25 | GUI | TableroPrincipal
| N26 | GUI | TableroPrincipal
| N27 | GUI | TableroPrincipal
| N28 | GUI | TableroPrincipal
| N29 | GUI | TableroPrincipal
| N30 | GUI | TableroPrincipal
| N31 | GUI | TableroPrincipal
| N32 | GUI | TableroPrincipal
| N33 | GUI | TableroPrincipal
| N34 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| E1 | NO APLICA
| E2 | NO APLICA
| E3 | NO APLICA
| E4 | NO APLICA
| E5 | NO APLICA
| E6 | NO APLICA
| E7 | NO APLICA
| E8 | NO APLICA
| E9 | NO APLICA
| E1 | NO APLICA
| E11 | NO APLICA
| N35 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N36 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N37 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N38 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
| N39 | Controlador /GUI/ComunicacionCliente | LogicaCliente /Fachada
| N42 | Controlador /GUI | LogicaCliente /Fachada
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1 | NO APLICA
| D2 | NO APLICA
| D3 | NO APLICA
| D4 | NO APLICA
| F1 | GUI/Comunicación Cliente | Proxy/Fachada
| F2 | NO APLICA
| F3 | NO APLICA
| M1 | Comunicación Cliente | Proxy
| M2 | Comunicación Cliente | Proxy
| PO1 | NO APLICA
| PO2 | NO APLICA
| PO3 | NO APLICA
| S1 | NO APLICA
| S2 | NO APLICA
| S3 | NO APLICA
| C1 | Comunicación Cliente | Proxy
| C2 | Comunicación Cliente | Proxy
| SE1 | Comunicación Cliente | Proxy
| SE2 | Comunicación Cliente | Proxy
| SE3 | SUBSISTEMA SERVIDOR
| SE4 | Comunicación Cliente | Proxy
| SE5 | Comunicación Cliente | Proxy
| SE6 | Comunicación Cliente | Proxy
| U1 | NO APLICA
| U2 | NO APLICA
| U3 | GUI
| U4 | NO APLICA
| U5 | GUI | Fachada
| U6 | GUI | Fachada
| U7 | NO APLICA
| DE1 | GUI/Comunicación Cliente
| DE2 | GUI/Controlador
| DE3 | GUI/Comunicación Cliente
| DE4 | GUI/Comunicación Cliente
| DE5 | GUI/Comunicación Cliente
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN ESTE SUBSISTEMA SE VE QUE LLAMA LOS MÉTODOS QUE OFRECE EL SERVIDOR, POR LO TANTO LOS COMPONENTES, CLASES , ATRIBUTOS O MÉTODOS QUE SE PONENE A CONTINUACIÓN, ESTÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL REQUERIMIENTO , MIENTRAS QUE LA PARTE LÓGICA ESTA EN EL SERVIDOR, ES DECIR ESTE SUBSISTEMA INVOCA DICHOS MÉTODOS

## SUBSISTEMA SERVIDOR
TRAZABILIDAD SDD SERVIDOR
|  | COMPONENTE | CLASE | ATRIBUTO | MÉTODO
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1 | Logico | Partida |  | Solicitar Subasta
| T2 | Logico | Banco |  | PrimeraRonda, calcularPrecioBase
| T3 | Logico | Banco |  | PrimeraRonda
| T4 | Logico
| T5 | Logico | Partida, Banco |  | pujar (Partida) ,PrimeraRonda(Banco)
| T6 | Logico | Partida |  | solicitarCompra
| T18 | Subsistema Cliente
| T7 | Logico | Partida
| T8 | Logico | Jugador |  | intercambiarPropiedad
| T9 | Logico | Partida
| T10 | Logico | Partida |  | solicitudNegocio
| T19 | Logico | Partida |  | Negocio
| T20 | Logico | Partida |  | Negocio
| T11 | Logico | Jugador |  | debitar
| T12 | Logico | Jugador
| T13 | Logico | Jugador
| T14 | Logico | Jugador
| T15 | Logico | Jugador
| T16 | Logico | Jugador
| T17 | Logico | Jugador
| P1 | Logico | Inicio
| P2 | Logico | Inicio
| P3 | Logico | Inicio
| P4 | Subsistema Cliente
| P5 | Logico | Inicio/Jugador
| P6 | Logico | Inicio
| P15 | Logico | Partida |  | asignarPropiedad, buscarPropAsignar, estaDisponible
| CE1 | Logico | Partida
| CE2 | Logico | Partida
| CE3 | Logico | Partida
| CE4 | Logico | Partida
| CE5 | Logico | Partida
| CE6 | Logico | Partida
| CE7 | Logico | Partida
| CE29 | Logico | Partida
| CE8 | Logico | Partida
| CE9 | Logico | Partida
| CE1 | Logico | Partida
| CE11 | Logico | Partida
| CE12 | Logico | Partida
| CE13 | Logico | Partida
| CE14 | Logico | Partida
| CE15 | Logico | Partida
| CE16 | Logico | Partida
| CE17 | Logico | Partida
| CE18 | Logico | Partida
| CE19 | Logico | Partida
| CE2 | Logico | Partida
| CE21 | Logico | Partida
| CE22 | Logico | Partida
| CE23 | Logico | Partida
| CE24 | Logico | Partida
| CE25 | Logico | Partida
| CE26 | Logico | Partida
| CE27 | Logico | Partida
| CE28 | Logico | Partida
| P16 | Logico | Banco
| P7 | Logico | Banco
| P8 | Logico | Banco
| P9 | Logico | Banco
| P10 | Logico | Banco
| P17 | Logico | Banco
| P18 | Logico | Banco
| P11 | Logico | Banco
| P12 | Logico | Banco
| P13 | Logico | Banco
| P14 | Logico | Banco
| JE1 | Logico | Partida
| N1 | Persistencia/Logico | Partida
| N2 | Persistencia/Logico | Perfil
| N3 | Persistencia/Logico | Partida/Jugador
| N4 | Persistencia/Logico | Partida
| N5 | Persistencia/Logico | Partida
| N6 | Persistencia/Logico | Partida
| N7 | Persistencia/Logico | Partida
| N8 | Persistencia/Logico | Partida/Jugador
| N9 | Subsistema Cliente
| N1 | Subsistema Cliente
| N11 | Subsistema Cliente
| N12 | Subsistema Cliente
| N13 | Subsistema Cliente
| N14 | Subsistema Cliente
| N15 | Subsistema Cliente
| N16 | Subsistema Cliente
| N17 | Subsistema Cliente
| N18 | Subsistema Cliente
| N19 | Subsistema Cliente
| N20 | Subsistema Cliente
| N41 | Subsistema Cliente
| N21 | Subsistema Cliente
| N22 | Subsistema Cliente
| N23 | Subsistema Cliente
| N24 | Subsistema Cliente
| N25 | Subsistema Cliente
| N26 | Subsistema Cliente
| N27 | Subsistema Cliente
| N28 | Subsistema Cliente
| N29 | Subsistema Cliente
| N30 | Subsistema Cliente
| N31 | Subsistema Cliente
| N32 | Subsistema Cliente
| N33 | Subsistema Cliente
| N34 | Subsistema Cliente
| E1 | NO APLICA
| E2 | NO APLICA
| E3 | NO APLICA
| E4 | NO APLICA
| E5 | NO APLICA
| E6 | NO APLICA
| E7 | NO APLICA
| E8 | NO APLICA
| E9 | NO APLICA
| E1 | NO APLICA
| E11 | NO APLICA
| N35 | Subsistema Cliente
| N36 | Comunicación Servidor
| N37 | Comunicación Servidor
| N38 | Comunicación Servidor
N39
| N40 | Comunicación Servidor
| N42 | Comunicación Servidor
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1 | NO APLICA
| D2 | NO APLICA
| D3 | NO APLICA
| D4 | NO APLICA
| F1 | Subsistema Cliente
| F2 | NO APLICA
| F3 | NO APLICA
| M1 | Comunicación Servidor
| M2 | Comunicación Servidor
| PO1 | NO APLICA
| PO2 | NO APLICA
| PO3 | NO APLICA
| S1 | NO APLICA
| S2 | NO APLICA
| S3 | NO APLICA
| C1 | Comunicación Servidor
| C2 | Comunicación Servidor
| SE1 | Logica/Comunicación Servidor | Perfil
| SE2 | Logica/Comunicación Servidor | Perfil
| SE3 | Logica/Comunicación Servidor | Perfil
| SE4 | Logica/Comunicación Servidor | Perfil
| SE5 | Logica | Ranking
| SE6 | Logica/Comunicación Servidor | Perfil
| U1 | NO APLICA
| U2 | NO APLICA
| U3 | Subsistema Cliente
| U4 | NO APLICA
| U5 | Subsistema Cliente
| U6 | Subsistema Cliente
| U7 | NO APLICA
| DE1 | Subsistema Cliente
| DE2 | Logica/Comunicación Servidor | Inicio/Partida
| DE3 | Comunicación Servidor
| DE4 | Comunicación Servidor
| DE5 | Comunicación Servidor