## Hoja1
ID | RESPONSABLE | TAREA | FECHA ASIGNACION TAREA | FECHA ENTREGA TAREA ESTIMADA | ENCARGADO REVISIÓN | FECHA REVISIÓN | FECHA ENTREGA REAL | ENTREGADO
1 | LAURA | SECCION 4 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | ANDREA | 2010-02-07 | 2010-02-07
2 | ANDREA | SECCION 5.1-5.2 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | LAURA | 2010-02-07 | 2010-02-07 |  | TAREA ENTREGADA
3 | NESTOR | SECCION 6 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | GERMAN | 2010-02-07 |  |  | TAREA ATRASADA
4 | GERMAN | SECCION 7.3-7.5 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | NESTOR | 2010-02-07 |  |  | TAREA EN PROCESO
5 | WILLIE | SECCION 7.0-7.2 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | DAVID | 2010-02-07 |  |  | TAREA CORRECION
6 | DAVID | SECCION 5.3-5.5 | 2010-02-05 | 2010-02-07 | WILLIE | 2010-02-07
TERMINAR
7 | LAURA | SECCION 4 | 2010-02-07 | 2010-02-15
8 | ANDREA | SECCION 5.1-5.2 | 2010-02-07 | 2010-02-15
9 | NESTOR | SECCION 6 | 2010-02-07 | 2010-02-15
10 | GERMAN | SECCION 7.3-7.5 | 2010-02-07 | 2010-02-15
11 | WILLIE | SECCION 7.0-7.2 | 2010-02-07 | 2010-02-15
12 | DAVID | SECCION 5.3-5.5 | 2010-02-07 | 2010-02-15
13 | TODOS | REGLAS MONOPOLIO | 2010-02-07 | 2010-02-15
14 | LAURA-ANDREA | REUNIÓN MIGUEL - REQUERIMIENTOS | 2010-02-07 | 2010-02-15
15 | ANDREA | LECTURA REQUERIMIENTOS MONOPOLIO | 2010-02-07 | 2010-02-19
16 | WILLIE - GERMÁN | SECCIÓN 7 | 2010-02-13 | 2010-02-15
17 | LAURA ARIAS | SECCIÓN 5.2 | 2010-02-13 | 2010-02-15
18 | ANDREA | SECCIÓN 5.3.3, corrección 5.1 | 2010-02-13 | 2010-02-15
19 | WILLIAM | SECCIÓN 5.5 | 2010-02-13 | 2010-02-15
20 | DAVID | SECCIÓN 5.4 , 5.3.4, 5.3.5 | 2010-02-13 | 2010-02-15
21 | NESTOR | TERMINAR 6 | 2010-02-13 | 2010-02-15
22 | GERMÁN | SECCIÓN 5.3.6 | 2010-02-13 | 2010-02-15
23 | TODOS | AGREGAR ANEXOS | 2010-02-13 | 2010-02-15
24 | ANDREA-LAURA | SECCIÓN 1 | 2010-02-13 | 2010-02-19
25 |  |  | 2010-02-13
26
27