## ESTADO DEL REQ
REQUE |  |  | POSIBLES ESTADOS
|  |  | CONVENCIONES |  |  |  | ESCRIBIR ESTADO DE COMPLETITUD EN UN RANGO DE 0-100
ID | MULTIP. TOTAL: 89 | FUNCIONALES
|  | PESO REQ | CONCEPTO | FECHA | DESARROLLO | TOTAL | FECHA | INTEGRACIÓN | FECHA | PRUEBAS | FECHA | ENTREGA | FECHA | DESPLIEGUE | FECHA | ENTREGA | FECHA | INSTALACIÓN | FECHA
T1 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T2 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T3 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T5 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 20 | 40 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T6 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T18 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T7 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T8 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 70 | 210 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 50 | 150 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T19 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T20 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T11 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-24 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T12 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
T17 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-25 | 15 | 45 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P2 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P3 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P5 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P6 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE1 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE2 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE3 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE4 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE5 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE6 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE7 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE29 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE8 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE9 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE10 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE11 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE12 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE15 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE17 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE18 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE19 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE20 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE21 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE22 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE23 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE24 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE25 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE26 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE27 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CE28 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P16 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P7 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P10 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P17 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P18 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P11 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P12 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P13 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
JE1 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N1 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N2 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 10 | 20 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N3 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N4 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N5 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N6 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N7 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N9 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 85 | 170 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N10 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 15 | 30 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N11 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 10 | 20 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N12 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 50 | 50 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N13 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 60 | 60 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N14 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 55 | 55 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N15 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N16 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-25 | 70 | 70 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N17 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 60 | 120 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N18 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-25 | 70 | 140 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N19 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N20 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N41 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N21 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N22 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N23 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N24 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N25 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N26 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-20 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N27 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N28 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N29 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 10 | 10 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N30 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N31 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 100 | 100 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N32 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N33 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 50 | 50 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N34 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-22 | 10 | 10 | 2010-03-26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
E1 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E2 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E3 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E4 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E5 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E6 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E7 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E8 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E9 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E10 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E11 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N35 | 1 | 100 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N36 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N37 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 100 | 200 | 2010-05-05 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N38 | 2 | 200 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N39 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N40 | 0 | 0 | 0 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
N42 | 3 | 300 | 100 | 2010-03-21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL |  | 12700 | IMPLEMENTADO |  |  | 3350 | PORCENTAJE |  | 26.378
ID |  |  | NO FUNCIONALES
| MULTIP. | PESO REQ | CONCEPTO | FECHA | DESARROLLO |  | FECHA | INTEGRACIÓN | FECHA | PRUEBAS | FECHA | ENTREGA | FECHA | DESPLIEGUE | FECHA | ENTREGA | FECHA | INSTALACIÓN | FECHA
D1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
D4 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F1 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F2 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
F3 |  |  | 100 | 2010-03-25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
M3 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PO3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
S3 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
C2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE1 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE2 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE3 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE4 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE5 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SE6 |  |  | 100 | 2010-03-22 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
U1 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
U2 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE1 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE2 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE3 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE4 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DE5 |  |  | 100 | 2010-03-21 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ORIGEN FUNCIONALES
| CU/ REQ | CASOS DE USO
|  | CONVENCIONES |  |  |  |  | X ORIGEN |  |  |  | NO
|  | CU1 | CU2 | CU3 | CU4 | CU5 | CU6 | CU7 | CU8 | CU9 | CU1 | CU11 | CU12 | CU13 | CU14 | CU15 | CU16 | CU17 | CU18 | CU19 | CU20 | CU21 | CU22
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1
T2 | bar: CONVENCIONES CU4
T3 | bar: CONVENCIONES CU4; NO CU17
T4 | bar: CONVENCIONES CU4
T5 | bar: CONVENCIONES CU4
T6 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU22
T18 | bar: CONVENCIONES CU4
T7 | bar: X ORIGEN CU8; NO CU22
T8 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU1; NO CU22
T9
T1 | bar: NO CU1; NO CU22
T19 | bar: NO CU1; NO CU22
T2 | bar: NO CU1; NO CU22
T11 | bar: NO CU14
T12 | bar: X ORIGEN CU6
T13 | bar: X ORIGEN CU7; NO CU13; NO CU22
T14 | bar: X ORIGEN CU6; NO CU13
T15 | bar: X ORIGEN CU6; NO CU13
T16 | bar: X ORIGEN CU7; NO CU13
T17
P1 | bar: CONVENCIONES CU1
P2 | bar: NO CU13; NO CU21
P3
P4 | bar: CONVENCIONES CU2
P5 | bar: CONVENCIONES CU2
P6 | bar: CONVENCIONES CU2
P15 | bar: CONVENCIONES CU2
CE1 | bar: NO CU18
CE2 | bar: NO CU18
CE3 | bar: NO CU16
CE4 | bar: NO CU19
CE5 | bar: NO CU19
CE6 | bar: NO CU19
CE7 | bar: NO CU20
CE29 | bar: NO CU20
CE8 | bar: NO CU20
CE9 | bar: NO CU20
CE1 | bar: NO CU20
CE11 | bar: NO CU22
CE12
CE13 | bar: NO CU22
CE14 | bar: NO CU22
CE15 | bar: NO CU22
CE16 | bar: NO CU22
CE17
CE18 | bar: NO CU1; NO CU22
CE19 | bar: NO CU1; NO CU17
CE2 | bar: NO CU1; NO CU22
CE21 | bar: NO CU1; NO CU22
CE22 | bar: NO CU1; NO CU17
CE23 | bar: NO CU1; NO CU15
CE24
CE25 | bar: NO CU1
CE26 | bar: NO CU1
CE27 | bar: NO CU1
CE28 | bar: NO CU1
P16 | bar: X ORIGEN CU6
P7 | bar: CONVENCIONES CU5
P8
P9
P1 | bar: CONVENCIONES CU5
P17 | bar: CONVENCIONES CU4
P18 | bar: CONVENCIONES CU5
P11 | bar: CONVENCIONES CU4
P12 | bar: CONVENCIONES CU2
P13 | bar: CONVENCIONES CU2
P14 | bar: CONVENCIONES CU2
JE1 | bar: CONVENCIONES CU5; NO CU17
N1 | bar: NO CU11; NO CU13
N2 | bar: NO CU11 to NO CU12
N3 | bar: NO CU11 to NO CU12
N4
N5
N6
N7
N8
N9 | bar: CONVENCIONES CU2
N1 | bar: CONVENCIONES CU2
N11 | bar: CONVENCIONES CU2; NO CU11
N12 | bar: CONVENCIONES CU2
N13 | bar: CONVENCIONES CU2
N14 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N15
N16 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N17 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5
N18 | bar: CONVENCIONES CU2; CONVENCIONES CU5; X ORIGEN CU8 to X ORIGEN CU9
N19
| N20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N21 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N22 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
| N30 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N31 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| N32 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
N33
| N34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
E11
N35 | bar: CONVENCIONES CU3
N36
N37 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21
N38 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21
N39
N4
N42 | bar: CONVENCIONES CU1 to CONVENCIONES CU2; NO CU21

## ORIGEN NO FUNCIONALES
|  | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | [15 empty] | CONVENCIONES | [5 empty] | X ORIGEN
|  | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T18 | T7 | T8 | T9 | T1 | T19 | T2 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P15 | CE1 | CE2 | CE3 | CE4 | CE5 | CE6 | CE29 | CE7 | CE8 | CE9 | CE1 | CE11 | CE12 | CE13 | CE14 | CE15 | CE16 | CE17 | CE18 | CE19 | CE2 | CE21 | CE22 | CE23 | CE24 | CE25 | CE26 | CE27 | CE28 | P16 | P7 | P8 | P9 | P1 | P17 | P18 | P11 | P12 | P13 | P14 | JE1 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N1 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N2 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N3 | N31 | N32 | N32 | N33 | N34 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E1 | E11 | N35 | N36 | N37 | N38 | N39 | N4 | N42
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D3 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
D4 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
F1 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N3; X ORIGEN N32 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
F2 | bar: CONVENCIONES T17 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15; X ORIGEN P12 to X ORIGEN P14; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
F3 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15; X ORIGEN P16 to X ORIGEN P11
M1 | bar: X ORIGEN N31
M2 | bar: X ORIGEN N31
PO1
PO2
PO3
S1
S2
S3
C1 | bar: CONVENCIONES P1; X ORIGEN N1 to X ORIGEN N2; X ORIGEN N37
C2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE1 | bar: X ORIGEN P4 to X ORIGEN P5; X ORIGEN N2
SE2 | bar: X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE3 | bar: X ORIGEN N2
SE4 | bar: X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
SE5 | bar: X ORIGEN N3
SE6 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U1 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34; X ORIGEN N35; X ORIGEN N37; X ORIGEN N4 to X ORIGEN N42
U3 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U4 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U5 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U6 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
U7 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
DE1 | bar: X ORIGEN N9 to X ORIGEN N3; X ORIGEN N32 to X ORIGEN N32; X ORIGEN N34
DE2 | bar: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES T2 to CONVENCIONES T17; X ORIGEN CE1 to X ORIGEN CE28; X ORIGEN JE1
DE3 | bar: CONVENCIONES P1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15
DE4 | bar: X ORIGEN P16 to X ORIGEN P14
DE5 | bar: CONVENCIONES P1 to CONVENCIONES P2; X ORIGEN P4 to X ORIGEN P15

## SUBSISTEMA CLIENTE
TRAZABILIDAD SDD CLIENTE
|  | COMPONENTE | CLASE | ATRIBUTO | MÉTODO
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1
T2
T3
T4
T5
T6
T18
T7
T8
T9
T1
T19
T2
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P15
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE29
CE8
CE9
CE1
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE2
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
P16
P7
P8
P9
P1
P17
P18
P11
P12
P13
P14
JE1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N1
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N41
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
E11
N35
N36
N37
N38
N39
N4
N42
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1
D2
D3
D4
F1
F2
F3
M1
M2
PO1
PO2
PO3
S1
S2
S3
C1
C2
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
DE1
DE2
DE3
DE4
DE5

## SUBSISTEMA SERVIDOR
TRAZABILIDAD SDD SERVIDOR
|  | COMPONENTE | CLASE | ATRIBUTO | MÉTODO
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | T1 | Logico | Partida, Banco
T2
T3
T4
T5
T6
T18
T7
T8
T9
T1
T19
T2
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P15
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE29
CE8
CE9
CE1
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE2
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
P16
P7
P8
P9
P1
P17
P18
P11
P12
P13
P14
JE1
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N1
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N41
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E1
E11
N35
N36
N37
N38
N39
N4
N42
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES | D1
D2
D3
D4
F1
F2
F3
M1
M2
PO1
PO2
PO3
S1
S2
S3
C1
C2
SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
DE1
DE2
DE3
DE4
DE5